PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trần Đức Mạnh | Mã sinh viên | B25DTCN252 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình của 4 Sprint trước = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày. Capacity của Sprint 5: - Cả đội nghỉ lễ 1 ngày: 6 người × 9 ngày = 54 người-ngày. - 1 Developer nghỉ phép thêm 4 ngày: 54 - 4 = 50 người-ngày. - Hoặc tính cách khác: 5 Devs làm 9 ngày + 1 Dev làm (9 - 4) ngày = 45 + 5 = 50 người-ngày. Số SP đội nên cam kết: Tính theo tỷ lệ Capacity: (50 / 60) × 24 SP = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Dựa trên ưu tiên MoSCoW và sự phụ thuộc, đội cần chọn các story Must-have theo thứ tự: C1 (5 SP) ➔ C2 (8 SP) ➔ C3 (5 SP). Tổng SP đã chọn = 5 + 8 + 5 = 18 SP (nằm trong khả năng 20 SP của đội, không chọn thêm C4 vì sẽ vượt quá capacity). |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng mua hàng cơ bản: Khách hàng có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD). |
| Lý do lựa chọn | Các story C1, C2, C3 có tính liên kết chặt chẽ với nhau (C3 cần C2, C2 cần C1) tạo ra một luồng giá trị hoàn chỉnh xuyên suốt, mang lại tính năng cốt lõi (Must-have) cho phép người dùng đặt hàng thành công. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình/pop-up chọn phương thức "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" và màn hình thông báo đặt hàng thành công. | Nhóm UI/UX | 4 |
| Code logic xử lý lưu phương thức thanh toán COD vào cơ sở dữ liệu khi Submit đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng. | Nhóm Development | 6 |
| Viết và thực thi test case cho luồng đặt hàng chọn COD, đảm bảo đơn hàng được lưu đúng trạng thái và thông báo hiển thị chính xác. | Nhóm Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 13 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4, SP còn lại lý tưởng là 14,4 SP. SP còn lại thực tế là 23 SP. Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6 SP. Kết luận: Đội đang hoàn thành công việc chậm hơn so với dự kiến (Behind Schedule). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Trong nửa đầu Sprint (ngày 0 đến ngày 6), đường thực tế gần như đi ngang (chỉ giảm từ 24 xuống 21 SP). SP chỉ được đốt mạnh dồn vào những ngày cuối cùng. Rủi ro: Mắc hội chứng "Student Syndrome" (nước đến chân mới nhảy) hoặc các task chia quá to không thể đóng (Done) trong ngày. Rủi ro là cuối Sprint làm vội vàng gây ra nhiều lỗi, không kịp thời gian kiểm thử dẫn đến không hoàn thành Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Nguyên nhân: Có công việc mới bị chèn vào giữa Sprint (Scope creep), hoặc đội phát hiện lỗi/phát sinh yêu cầu mới khiến một số task bị đội SP lên cao hơn dự tính ban đầu. Rủi ro: Làm gián đoạn sự tập trung, gây quá tải cho team và có nguy cơ không hoàn thành các hạng mục đã cam kết ban đầu của Sprint. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Hành động trong Sprint Planning: Đội cần chia nhỏ các User Story thành các Task rất nhỏ (nỗ lực từ 4 - 8 giờ). Nhờ đó, mỗi ngày đội đều có task hoàn thành để cập nhật Burndown Chart liên tục, tránh tình trạng đồ thị đi ngang nhiều ngày. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Giới thiệu Sprint Goal (luồng đặt hàng và COD), giải thích những hạng mục công việc nào đã "Done" (hoàn thành) và hạng mục nào chưa. |
| Scrum Master | Giữ vai trò điều phối, đảm bảo buổi lễ đi đúng trọng tâm, tôn trọng khung thời gian (time-box) và tạo không gian cởi mở để thảo luận. |
| Developers | Trực tiếp thao tác (demo) chức năng thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán trên phần mềm thực tế cho Stakeholders xem. |
| Stakeholders | Quan sát quá trình demo, trải nghiệm sản phẩm, đặt câu hỏi và đưa ra phản hồi/góp ý cho đội. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách xử lý: PO sẽ ghi nhận yêu cầu "thanh toán mã QR" và đưa vào Product Backlog, không đồng ý nhét ngay vào Sprint hiện tại hay bắt buộc phải có trong "tuần sau" nếu chưa qua ước lượng. PO sẽ thảo luận với đội ngũ để đánh giá độ lớn (SP), sắp xếp độ ưu tiên và đưa vào kỳ Sprint Planning tiếp theo nếu nó thực sự mang lại giá trị cao. Giá trị Agile thể hiện: "Responding to change over following a plan" (Thích ứng với sự thay đổi hơn là làm theo kế hoạch đã định) hoặc "Customer collaboration over contract negotiation" (Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng). PO cởi mở đón nhận thay đổi nhưng vẫn đảm bảo quy trình làm việc không bị phá vỡ.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng ngay việc dồn toàn bộ quá trình kiểm thử (testing) vào 2 ngày cuối của Sprint gây áp lực cực lớn và rủi ro cháy tiến độ. |
| Start | Bắt đầu kiểm thử liên tục (Shift-left testing), Dev code xong màn hình / API nào thì chuyển sang cho Tester kiểm tra ngay trong ngày. |
| Continue | Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nhóm, phản ứng nhanh nhạy và nỗ lực phối hợp fix lỗi gấp để vẫn có thể tiến hành buổi demo thành công. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng luồng "Kiểm thử cuốn chiếu": Bất cứ khi nào 1 Task code hoàn thành (Ready for Test), phải tiến hành test ngay trong vòng 24 giờ. | Toàn bộ Developers (Đặc biệt là sự phối hợp mật thiết giữa Dev và Tester). | Không có task nào bị ùn ứ ở cột "Testing" quá 1 ngày làm việc; các lỗi (bugs) được phát hiện rải rác và fix ngay trong từng ngày của Sprint thay vì tập trung ở 2 ngày cuối. |